## sheet1
阶段 / 日期 | 核心目标 (Goal) | 关键任务 (Key Tasks) | 产出与验证点 (Deliverables)
Day 0: 准备日 (Sprint Planning) | 规划与双环境搭建 | 1. [C++]: 创建 CMake 项目, 配置好音频库 (Miniaudio 等)。 2. [Python]: 创建一个虚拟环境 (venv), 使用 pip 安装 requests (用于HTTP), openai 或其他 AI 服务商的 SDK。 3. [架构]: 确定 C++/Python 的通信方式 (决定使用命令行 + stdout)。 | <li>一个可编译的 C++ 项目。</li><li>一个配置好所有依赖的 Python 虚拟环境。</li>
Day 1: 桥梁搭建日 (The Bridge) | 打通 C++ 与 Python | 1. [Python]: 编写一个简单的 ai_service.py, 它接收一个命令行参数 (如 --text "你好"), 并直接 print 出来。 2. [C++]: 编写一个函数 exec(command)，它能执行一个命令行指令并捕获其标准输出。 3. [测试]: 在 C++ 中调用 exec("python ai_service.py --text \"你好\"") 并成功获取并打印返回的 "你好"。 | <li>一个 C++ 程序，可以调用 Python 脚本并获得其返回的字符串。</li><li>这是混合架构的基石，至关重要。</li>
Day 2: AI能力接入日 (AI Integration) | 在 Python 中验证 AI API | 1. [Python]: 扩展 ai_service.py。编写函数分别调用 ASR, LLM, TTS 的 API。 此时在 Python 环境中独立测试，确保每个函数都能正常工作。 2. [C++]: 实现音频录制功能，能将录音保存为一个 wav 文件。 | <li>一个功能强大的 ai_service.py，可以独立完成语音识别、LLM 对话、文本转语音。</li><li>C++ 程序能成功录制音频文件。</li>
Day 3: 语音输入闭环 (ASR Loop) | 完成“说”到“文字” | 1. [C++]: 整合流程：录制音频 -> 保存文件 -> 调用 exec("python ai_service.py asr --file_path audio.wav")。 2. [Python]: 完善 ai_service.py 的命令行解析，接收 asr 指令和文件路径，调用 ASR API，并 print 识别结果。 3. [测试]: 运行 C++ 程序，对着麦克风说话，控制台能打印出识别的文字。 | <li>一个“听写”应用：C++ 负责录音，Python 负责识别，结果返回 C++ 显示。</li><li>第一个端到端功能的验证。</li>
Day 4: 大脑逻辑日 (LLM Logic) | 完成“文字”到“指令” | 1. [Python]: 在 ai_service.py 中完成所有 Prompt Engineering。设计好 Function Calling 的逻辑，让 LLM 根据输入文本生成结构化的 JSON 指令并 print 出来。 2. [C++]: 将 Day 3 获取到的识别文本，再次调用 Python 脚本 exec("python ai_service.py llm --prompt \"识别出的文本\"")。 3. [测试]: C++ 控制台能打印出从 Python 获取的、LLM 生成的 JSON 指令 (如 {"tool": "open_application", ...} )。 | <li>C++ 能获取到 LLM 的“决策”结果。</li><li>核心AI逻辑在 Python 侧完成，C++ 只做传递。</li>
Day 5: 执行与反馈闭环 (Full MVP Loop) | 完成完整MVP | 1. [C++]: 接收并解析 LLM 返回的 JSON。根据 tool 字段，调用纯 C++ 实现的本地函数 (open_application, get_current_time)。 2. [C++]: 将执行结果（如 "成功", "时间是xx"）再次传递给 Python (ai_service.py llm_response ...) 生成一句自然语言回复。 3. [C++]: 将最终的回复文本传给 Python (ai_service.py tts ...) 生成音频，并播放。 4. [Python]: 完善 ai_service.py 以处理这些新的命令行指令。 | <li>MVP 诞生！ 一个完整的 C++ 应用，但其所有 AI 能力都由后台的 Python 脚本提供。</li><li>实现了完整的“听-想-做-说”循环。</li>
Day 6-7: 缓冲与完善日 (Buffer & Polish) | 稳定与演示 | 1. [C++/Python]: 进行联合测试，修复 Bug（例如，命令行参数中的空格和引号问题）。 2. [C++]: 增加简单的状态显示（“正在聆听...”、“正在思考...”）。 3. [打包]: 考虑如何将 C++ 程序和 Python 环境（及脚本）一起打包分发（例如，写一个简单的启动脚本）。 4. 准备演示。 | <li>一个相对稳定的 MVP 版本。</li><li>一份清晰的演示流程。</li>